项目规划

Software Project Planning

# 文档控制

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档名称 | 项目规划（Software Project Planning） |
| 项目名称 | 基于DeepSeek的全流程健康管理系统 |
| 版本号 | V1.0 |
| 创建日期 | 2026-06-02 |
| 文档状态 | 初稿 |

# 一、项目概述

本项目旨在开发一个基于DeepSeek大模型的全流程健康管理系统，包含血糖管理智能体、AI数智健管师、智能体检优化、疾病风险预警四大核心模块。采用Python（AI/数据分析）+ Java（后端业务）+ Vue.js（前端）技术栈，总开发周期3周。

# 二、工作分解结构（WBS）

## 2.1 第一阶段：基础框架搭建（第1周）

| 编号 | 任务名称 | 负责人 | 开始时间 | 结束时间 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 项目环境搭建 | 全组 | Day1 | Day1 | 开发环境 |
| 1.2 | 前端基础框架 | 前端 | Day1 | Day3 | Vue3项目 |
| 1.3 | 后端基础框架 | 后端 | Day1 | Day3 | Spring Boot项目 |
| 1.4 | 数据库设计 | 后端 | Day2 | Day3 | 数据库表结构 |
| 1.5 | 用户认证模块 | 全组 | Day4 | Day5 | 登录注册功能 |
| 1.6 | 健康档案基础 | 后端 | Day4 | Day5 | 健康档案CRUD |

## 2.2 第二阶段：核心功能开发（第2周）

| 编号 | 任务名称 | 负责人 | 开始时间 | 结束时间 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | DeepSeek API集成 | AI | Day6 | Day7 | AI服务接口 |
| 2.2 | 血糖数据管理 | 后端 | Day6 | Day8 | 血糖数据API |
| 2.3 | 血糖智能体前端 | 前端 | Day6 | Day8 | 血糖管理界面 |
| 2.4 | AI健管师对话 | AI | Day8 | Day9 | 对话系统 |
| 2.5 | 体检报告解析 | AI | Day9 | Day10 | 解析算法 |
| 2.6 | 疾病风险模型 | AI | Day10 | Day10 | 风险评估模型 |

## 2.3 第三阶段：测试与上线（第3周）

| 编号 | 任务名称 | 负责人 | 开始时间 | 结束时间 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | 功能测试 | 测试 | Day11 | Day13 | 测试报告 |
| 3.2 | 性能测试 | 测试 | Day13 | Day14 | 性能报告 |
| 3.3 | Bug修复 | 全组 | Day14 | Day16 | 修复版本 |
| 3.4 | 系统部署 | 后端 | Day17 | Day18 | 线上环境 |
| 3.5 | 用户验收测试 | 全组 | Day19 | Day20 | 验收报告 |
| 3.6 | 项目总结 | 项目经理 | Day21 | Day21 | 项目总结报告 |

# 三、资源分配

| 角色 | 人员 | 工作量（人天） | 主要职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 前端开发 | 1人 | 15 | Vue.js界面开发 |
| 后端开发 | 1人 | 15 | Java后端开发 |
| AI工程师 | 1人 | 15 | Python AI服务 |
| 测试工程师 | 1人 | 10 | 测试与质量保证 |
| 项目经理 | 1人（兼） | 5 | 项目管理协调 |

# 四、进度计划（甘特图）

| 任务 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | D11 | D12 | D13 | D14 | D15 | D16 | D17 | D18 | D19 | D20 | D21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境搭建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前端框架 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 后端框架 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据库设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 用户认证 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 健康档案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DeepSeek集成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 血糖数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 血糖前端 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AI健管师 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 体检解析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 风险模型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 功能测试 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 性能测试 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bug修复 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 系统部署 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 用户验收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目总结 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 五、风险管理

| 风险 | 影响 | 概率 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 开发进度延迟 | 高 | 高 | 每周进行进度评审，及时调整计划 |
| 技术难点 | 中 | 中 | 提前进行技术预研，准备替代方案 |
| 人员变动 | 中 | 低 | 做好知识传承，编写详细文档 |

# 六、质量保证

- 代码规范：统一编码规范，提交前必须通过代码审查

- 测试覆盖：核心功能测试覆盖率不低于80%

- 性能指标：页面加载时间<3秒，API响应时间<500ms

- 安全标准：敏感数据加密存储，接口鉴权